## To-Do List
Quản lý phân công công việc
TASK | STATUS | STATUS | START | DAYS | ASSIGNED TO | STATUS KEY | PRIORITY KEY
Khảo sát đề tài | Complete | High | 2023-03-24 | 5 | Tô Thị Tường Vy | Not Started | High
Mục đích |  |  | 2023-03-24 | 2 |  | In Progress | Medium
Phạm vi thực hiện |  |  | 2023-03-26 | 3 |  | Complete | Low
Yêu cầu của dự án | In Progress | High | 29/03/2023 | 9 |  | On Hold
Công nghệ sử dụng |  |  | 29/03/2023 | 1 | Nguyễn Thị Như Ý | Overdue
Kiến trúc hệ thống |  |  | 29/03/2023 | 1 | Lê Thùy Vy
Chức năng hệ thống |  |  | 29/03/2023 | 2 | Dương Trường Vũ
Mô hình hóa yêu cầu |  |  | 30/03/2023 | 3 | Nguyễn Quốc Trường
Usecase Model
Đặc tả Usecase
Activity Diagram |  |  | 2023-01-04 | 3 | Lê Quang Vinh
Sequence Diagram | Not Started | High | 2023-04-07
Class Diagram | Not Started | High | 17/04/2023
Giao diện | Not Started | High | 21/04/2023
Phát triển hệ thống | Not Started | High | 25/04/2023